## マスタースケジュール
HP採用情報メニュー追加のマスタースケジュール
作成日：2020年04月15日
更新日：2020年04月20日
担当者：ルル
祝日 お休み
番 | 資料名 | 4月 | [11 empty] | 5月 | [9 empty] | 備考
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ・基本設計
2 | ・実装
3 | ・単体テスト
4 | ・結合テスト
5 | ・本番リリース ・本番系確認

## 修正後WBS
プロジェクト名 |  | HP採用情報メニュー追加 |  | 作成日 |  | 2021-04-19 |  |  |  | 作成者 |  |  | エルルルアウン
|  |  |  | 更新日 |  | 2021-04-20 |  |  |  | 更新者 |  |  | エルルルアウン
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  | 見積もり（ｈ） |  | レビュー |  |  | 進捗 (%) | 状況
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  |  | 予定 | 実績
基本設計
1 |  | 採用情報画面に書く内容を決める ・日本語とミャンマー語 | ルル | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  |  |  | 5 |  | 2021-04-20 | 2021-04-24 |  |  | 未着手
2 |  | 採用情報画面デザイン作成 | ルル | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  |  |  | 4 |  | 2021-04-22 | 2021-04-24 |  |  | 未着手
実装
1 |  | テストサイトで採用情報画面のコーディング | ルル | 2021-04-24 | 2021-04-30 |  |  |  | 21 |  | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  | 未着手
単体テスト
1 |  | テスト仕様書の作成 | ルル | 2021-05-01 | 2021-05-06 |  |  |  | 7 |  | 2021-05-06 | 2021-05-08 |  |  | 未着手
2 |  | 採用情報画面の単体テスト | [12 empty] | 未着手
結合テスト
1 |  | 結合テスト | ルル | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  |  |  | 7 |  | - | - |  |  | 未着手
リリース
1 |  | 本番リリース ・新規追加画面をダシュボートに投稿する ・サーバー上にテストサイトからのコードを載せる。 ・ミャンマー語に翻訳する | ルル | 2021-05-08 | 2021-05-10 |  |  |  | 7 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  |  | 未着手
本番系確認
1 |  | 動作確認 | ルル | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  |  |  | - |  | - | - |  |  | 未着手

## 修正前WBS
プロジェクト名 |  | HP採用情報メニュー追加 |  | 作成日 |  | 2021-04-19 |  |  | 作成者 |  |  | エルルルアウン
|  |  |  | 更新日 |  | 2021-04-19 |  |  | 更新者 |  |  | エルルルアウン
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | レビュー |  |  | 進捗 (%) | 状況
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績
基本設計
1 |  | 採用情報画面に書く内容を決める | ルル | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  |  |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-24
2 |  | 採用情報画面デザイン作成 | ルル | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-24
実装
1 |  | テストサイトで採用情報画面のコーディング | ルル | 2021-04-23 | 2021-05-08 |  |  |  |  | 2021-05-08 | 2021-05-08
2 |  | 本番リリース | ルル | 2021-05-10 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-12
単体テスト
1 |  | テスト仕様書の作成 | ルル | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-13
2 |  | 採用情報画面の単体テスト | ルル | 2021-05-14 | 2021-05-15 |  |  |  |  | - | -